|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **%** | **HH** | **Jornadas (7:30 hrs)** |
| 1.1 Análisis | 15% | 75 | 10,2739726027397 |
| 1.1.1 Elicitación de requisitos | 15% | 11,25 | 1,54109589041096 |
| 1.1.2 Análisis de requisitos | 25% | 18,75 | 2,56849315068493 |
| 1.1.3 Validación de requisitos | 25% | 18,75 | 2,56849315068493 |
| 1.1.4 Gestión de requisitos | 20% | 15 | 2,05479452054795 |
| 1.2 Diseño | 15% | 75 | 10,2739726027397 |
| 1.2.1 Capa de presentación | 25% | 18,75 | 2,56849315068493 |
| 1.2.1.1 Prototipos de la interfaz | 25% | 4,6875 | 0,642123287671233 |
| 1.2.1.2 Diseño de la interfaz | 50% | 9,375 | 1,28424657534247 |
| 1.2.1.3 Estrategias de validación de datos | 25% | 4,6875 | 0,642123287671233 |
| 1.2.2 Capa lógica | 25% | 18,75 | 2,56849315068493 |
| 1.2.2.1 Programas | 60% | 11,25 | 1,54109589041096 |
| 1.2.2.2 Estrategias de validación de programas | 40% | 7,5 | 1,02739726027397 |
| 1.2.3 Capa de datos | 25% | 18,75 | 2,56849315068493 |
| 1.2.3.1 Base de datos | 50% | 9,375 | 1,28424657534247 |
| 1.2.3.2 Gestor de base de datos | 25% | 4,6875 | 0,642123287671233 |
| 1.2.3.3 estrategias de validación de base de datos | 25% | 4,6875 | 0,642123287671233 |
| 1.2.4 Arquitectura | 25% | 18,75 | 2,56849315068493 |
| 1.2.4.1 Diagramas | 15% | 2,8125 | 0,38527397260274 |
| 1.2.4.2 Requerimientos hardware y software | 20% | 3,75 | 0,513698630136986 |
| 1.2.4.3 Comunicación | 20% | 3,75 | 0,513698630136986 |
| 1.2.4.4 Seguridad | 25% | 4,6875 | 0,642123287671233 |
| 1.2.4.5 Validación de la arquitectura | 20% | 3,75 | 0,513698630136986 |
| 1.3 Implementación | 35% | 175 | 23,972602739726 |
| 1.3.1 Capa de presentación | 25% | 43,75 | 5,99315068493151 |
| 1.3.1.1 Admin | 35% | 15,3125 | 2,09760273972603 |
| 1.3.1.2 Usuario | 25% | 10,9375 | 1,49828767123288 |
| 1.3.1.3 Empleado | 35% | 15,3125 | 2,09760273972603 |
| 1.3.2 Capa de Negocio | 50% | 87,5 | 11,986301369863 |
| 1.3.2.1 Programas | 100% | 87,5 | 11,986301369863 |
| 1.3.3 Capa de datos | 25% | 43,75 | 5,99315068493151 |
| 1.3.3.1 Base de datos | 60% | 26,25 | 3,5958904109589 |
| 1.3.3.2 Gestor de base de datos | 40% | 17,5 | 2,3972602739726 |
| 1.4 Verificación y Pruebas | 20% | 100 | 13,6986301369863 |
| 1.4.1 Pruebas de interfaz | 20% | 20 | 2,73972602739726 |
| 1.4.2 Pruebas de programas | 20% | 20 | 2,73972602739726 |
| 1.4.3 Pruebas de datos | 20% | 20 | 2,73972602739726 |
| 1.4.4 Pruebas integradas | 20% | 20 | 2,73972602739726 |
| 1.4.5 Pruebas por equipos diferenciados de desarrollo | 20% | 20 | 2,73972602739726 |
| 1.5 Despliqgue e implantación | 15% | 75 | 10,2739726027397 |
| 1.5.1 Descriptor | 50% | 37,5 | 5,13698630136986 |
| 1.5.1.1 De componentes | 35% | 13,125 | 1,79794520547945 |
| 1.5.1.2 De servicio | 35% | 13,125 | 1,79794520547945 |
| 1.5.1.2 De despliegue | 30% | 11,25 | 1,54109589041096 |
| 1.5.2 Material de cursos de formación | 25% | 18,75 | 2,56849315068493 |
| 1.5.3 informe de evaluación de la aceptación | 25% | 18,75 | 2,56849315068493 |
| TOTAL |  | 500 | 68,4931506849315 |

Respecto a las horas de nuestra EDT del bloque 1 hemos utilizado un total de horas de 500h como acordamos en clase, ya que nuestro proyecto solamente contaba con 143h y por ende el proyecto se hacia muy corto.